АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2025        №      1429

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории Трехгорного городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации от 26.05.2025           № 552 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трехгорного городского округа Челябинской области», в целях уточнения финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Трехгорного городского округа», руководствуясь Уставом города Трехгорного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложение 3  к постановлению администрации от 27.08.2025                  № 929 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Трехгорного городского округа» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления администрации от 30.12.2025 № 1428 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории Трехгорного городского округа».

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Трехгорный инфо» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Первухина О.В.

Глава города 							                 Д.А. Громенко

Приложение

к постановлению администрации

30.12.2025        №      1429

Приложение 3

к постановлению администрации

от  27.08.2025  № 	929

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация участия предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Трехгорного городского округа, и граждан в обеспечении общественной безопасности»

- Основные положения

| Краткое наименование комплекса процессных мероприятий | # Организация участия предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Трехгорного городского округа, и граждан в обеспечении общественной безопасности |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города Трехгорного Челябинской области - ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская детская библиотека имени Сергея Трофимовича Аксакова» (далее - МБУК «ЦГДБ им. С.Т Аксакова»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее - МБУДО «ЦДТ»); Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Трехгорного (далее – Отдел по БУиО); Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Трехгорный Челябинской области (по согласованию) (далее - МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный) |
| Связь с государственной программой | Не установлена |

2

2. Показатели комплекса процессных мероприятий  «Организация участия предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Трехгорного городского округа, и граждан в обеспечении общественной безопасности»

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный/ муниципальный) | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1: «Защита населения и городских территорий от опасностей, возникающих в случаях ЧС природного и техногенного характера, крупных производственных аварий, пожарных и радиационных угроз, сокращение уровня преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений | региональный | убывания | единица | 266 | 2024 | 263 | 260 | 257 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

«Организация участия предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Трехгорного городского округа, и граждан в обеспечении общественной безопасности»

в 2025 году

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный/муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал | 3 квартал |  | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: «Защита населения и городских территорий от опасностей, возникающих в случаях ЧС природного и техногенного характера, крупных производственных аварий, пожарных и радиационных угроз, сокращение уровня преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений | региональный | единица |  | 65 | 66 | 65 | 67 |  | 263 |

3

4. Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Организация участия предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Трехгорного городского округа,

и граждан в обеспечении общественной безопасности»

| № п/п | Наименование | Единицы измерения (по ОКЕЙ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |  | Соисполнитель/ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Задача 1: «Защита населения и городских территорий от опасностей, возникающих в случаях ЧС природного и техногенного характера, крупных производственных аварий, пожарных и радиационных угроз, сокращение уровня преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлены переданные государственные полномочия по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционирующими в 4 соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | Организация тушения ландшафтных (природных) пожаров | Осуществление текущей деятельности |  | Количество зарегистрированных преступлений |  | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы |
| 1.2 | Организованы мероприятия по охране общественного порядка | единица | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | Предоставление каналов связи и их диагностика, проведение профилактических мероприятий по охране общественного правопорядка, а также мероприятий по профилактике мошенничеств, с использованием IT-технологий | Приобретение товаров, работ, услуг, выплаты физическим лицам |  | Количество зарегистрированных преступлений |  | Управление ГО и ЧС -ответственный исполнитель муниципальной программы, Отдел по БУиО , МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный (по согласованию) |
| 1.3 | Организованы мероприятия по профилактике преступлений, связанных с наркотиками | единица | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | Проведение антинаркотических акций и бесед по профилактике преступлений и правонарушений | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Количество зарегистрированных преступлений |  | МБУДО «ЦДТ», МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова», МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный (по согласованию) |
| 1.4 | Оказаны меры поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории Челябинской области | единица | х | 2024 | 1 | х | х | Меры поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка | Выплаты физическим лицам |  | Количество зарегистрированных преступлений |  | Отдел по БУиО |

5

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Организация участия предприятий всех форм собственности                 и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Трехгорного городского округа,                                                                         и граждан в обеспечении общественной безопасности»

| № п/п | Наименование | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: «Защита населения и городских территорий от опасностей, возникающих в случаях ЧС природного и техногенного характера, крупных производственных аварий, пожарных и радиационных угроз, сокращение уровня преступности» (всего), в том числе: | 1 341 081,25 | 888 700,00 | 888 700,00 | 3 118 481,25 |
|  | Местный бюджет | 885 681,25 | 650 000,00 | 650 000,00 | 2 185 681,25 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | 39 884,07 | - | - | 39 884,07 |
|  | Областной бюджет | 455 400,00 | 238 700,00 | 238 700,00 | 932 800,00 |
| 1.1 | Осуществлены переданные государственные полномочия по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционирующими в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (всего), в том числе: | 00,00 | 238 700,00 | 238 700,00 | 477 400,00 |
|  | Областной бюджет | 00,00 | 238 700,00 | 238 700,00 | 477 400,00 |
| 1.1.1 | Оплата труда диспетчера ЕДДС для организации тушения ландшафтных (природных) пожаров, в том числе: | 00,00 | 238 700,00 | 238 700,00 | 477 400,00 |
|  | Областной бюджет | 00,00 | 238 700,00 | 238 700,00 | 477 400,00 |
| 1.2 | 6 Организованы мероприятия по охране общественного порядка (всего), в том числе: | 850 225,39 | 615 000,00 | 615 000,00 | 2 080 225,39 |
|  | Местный бюджет | 850 225,39 | 615 000,00 | 615 000,00 | 2 080 225,39 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | 39 884,07 | 00,00 | 00,00 | 39 884,07 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Предоставлены каналы связи для системы видеонаблюдения, в том числе: | 312 240,18 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 012 240,18 |
|  | Местный бюджет | 312 240,18 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 012 240,18 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | 23 914,02 | 00,00 | 00,00 | 23 914,02 |
| 1.2.2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, в том числе: | 216 528,21 | 260 000,00 | 260 000,00 | 736 528,21 |
|  | Местный бюджет | 216 528,21 | 260 000,00 | 260 000,00 | 736 528,21 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | 15 970,05 | 0,00 | 0,00 | 15 970,05 |
| 1.2.3 | Приобретены камеры наружного видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Проведены профилактические беседы с гражданами, в том числе по месту жительства, на тему предупреждения преступлений, совершаемых с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе: | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 800,00 |
|  | Местный бюджет | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 800,00 |
| 1.2.5 | Поощрены сотрудники правоохранительных органов Трехгорного городского округа Челябинской области, в том числе: | 266 657,00 | 0,00 | 0,00 | 266 657,00 |
|  | Местный бюджет | 266 657,00 | 0,00 | 0,00 | 266 657,00 |
| 1.2.6 | Приобретен жесткий диск для видеонаблюдения | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | Местный бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3 | Организованы мероприятия по профилактике преступлений, связанных с наркотиками (всего), в том числе: | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 105 000,00 |
|  | 7 Местный бюджет | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 105 000,00 |
| 1.3.1 | Организованы профилактические антинаркотические акции для учащейся молодежи, в том числе: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
|  | Местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | Организованы спартакиады клубов по месту жительства, в том числе: | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
|  | Местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.3 | Организованы профилактические (мотивационные) беседы и встречи со специалистами, общественными деятелями по проблемам наркомании, алкоголизма, токсикомании, в том числе: | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|  | Местный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 1.4 | Оказаны меры поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории Челябинской области (всего), в том числе: | 455 855,86 | 0,00 | 0,00 | 455 855,86 |
|  | Областной бюджет | 455 400,00 | 0,00 | 0,00 | 455 400,00 |
|  | Местный бюджет | 455,86 | 0,00 | 0,00 | 455,86 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация участия предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Трехгорного городского округа, и граждан в обеспечении общественной безопасности» (всего), в том числе: | 1 341 081,25 | 888 700,00 | 888 700,00 | 3 118 481,25 |
|  | Областной бюджет | 885 681,25 | 650 000,00 | 650 000,00 | 2 185 681,25 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | 39 884,07 | - | - | 39 884,07 |
|  | Местный бюджет | 455 400,00 | 238 700,00 | 238 700,00 | 932 800,00 |

8

6. План реализации комплекса процессных мероприятий «Организация участия предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Трехгорного городского округа, и граждан в обеспечении общественной безопасности» в 2025 году

| № п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Соисполнитель/ ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача: «Защита населения и территорий от опасностей, возникающих в случаях ЧС природного и техногенного характера, крупных производственных аварий, пожарных и радиационных угроз, сокращение уровня преступности» |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлены переданные государственные полномочия по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционирующими в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 1.1.1 | 9 Оплата труда диспетчера ЕДДС для организации тушения ландшафтных (природных) пожаров | 8 |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка: Организации тушения ЕДДС ландшафтных (природных) пожаров | 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Отчет о тушении пожаров |
| 1.2 | Организованы мероприятия по охране общественного порядка |  |  |  |
| 1.2.1 | Предоставлены каналы связи для системы видеонаблюдения |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка: Функционирование каналов связи для системы видеонаблюдения | 15.01.2025 15.02.2025 15.03.2025 15.04.2025 15.05.2025 15.06.2025 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 15.10.2025 15.11.2025 15.12.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Документ о приемке (счет-фактура) |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка: Формирование пакета документов для заключения муниципального контракта на предоставление каналов связи для системы видеонаблюдения на 2026 год | 01.12.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Размещена информация в ЕИС для проведения аукциона |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка: Заключение муниципального контракта на предоставление каналов связи для системы видеонаблюдения на 2026 год | 01.12.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | информация в ЕИС по итогам аукциона |
| 1.2.2 | 10 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 9 |  |  |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка: техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 15.01.2025 15.02.2025 15.03.2025 15.04.2025 15.05.2025 15.06.2025 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 15.10.2025 15.11.2025 15.12.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Документ о приемке (счет-фактура) |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка: Формирование пакета документов для заключения муниципального контракта на техническое обслуживание системы видеонаблюдения на 2026 год | 01.12.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Размещена информация в ЕИС для проведения аукциона |
| 1.2.2.3 | Контрольная точка: Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 01.12.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | информация в ЕИС по итогам аукциона |
| 1.2.3 | Приобретены камеры наружного наблюдения |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка: Формирование пакета документов для заключения муниципального контракта на приобретение камер наружного наблюдения | 15.06.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Размещена информация в ЕИС для проведения аукциона |
| 1.2.4 | Проведены профилактические беседы с гражданами, в том числе по месту жительства, на тему предупреждения преступлений, совершаемых с применением информационно-телекоммуникационных технологий | Ежеквартально | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| 1.2.4.1 | 11 Контрольная точка: Разработан макет для изготовления печатной продукции (листовок) | 31.07.2025 | 10 Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы, МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный (по согласованию) | Предоставлен макет в Управление ГО и ЧС |
| 1.2.4.2 | Контрольная точка: Подготовлена документация для заключения муниципального контракта для 9 изготовления печатной продукции (листовок) | 01.08.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Сбор коммерческих предложений для заключения муниципального контракта |
| 1.2.4.3 | Контрольная точка: Заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции (листовок) | 25.08.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Заключение муниципального контракта |
| 1.2.4.4 | Контрольная точка: Распространение печатной продукция (листовок) среди населения | 30.09.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы, МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный (по согласованию) | Отчет МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный |
| 1.2.5 | Поощрены сотрудники правоохранительных органов Трехгорного городского округа Челябинской области |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Контрольная точка: подготовлен проект положения о материальном поощрении сотрудников правоохранительных органов | 29.07.2025 | Отдел по БУиО | Положение о материальном поощрении |
| 1.2.5.2 | Контрольная точка: проведено заседание комиссии по рассмотрению вопроса о поощрении сотрудников правоохранительных органов | 20.08.2025 | Отдел по БУиО | Протокол заседания комиссии |
| 1.2.5.3 | Контрольная точка: подготовлен проект постановления администрации о материальном поощрении сотрудников правоохранительных органов | 29.08.2025 | Отдел по БУиО | Постановление администрации |
| 1.2.5.4 | Контрольная точка: произведена выплата материального поощрения | 19.09.2025 | Отдел по БУиО | Реестр на перечисление денежных средств на банковские счета сотрудникам правоохранительных органов |
| 1.2.6 | Приобретен жесткий диск для видеонаблюдения |  |  |  |
| 1.2.6.1 | Контрольная точка: Формирование пакета документов для заключения муниципального контракта на приобретение жесткого диска | 11 01.11.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Размещена информация в ЕИС для проведения аукциона |
| 1.2.6.2 | Контрольная точка: Заключен муниципальный контракт на приобретение жесткого диска | 05.11.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | информация в ЕИС по итогам аукциона |
| 1.2.6.3 | Контрольная точка: Приобретение жесткого диска | 15.12.2025 | Управление ГО и ЧС - ответственный исполнитель муниципальной программы | Исполнение контракта |
| 1.3 | Организованы мероприятия по профилактике преступлений, связанные с наркотиками |  |  |  |
| 1.3.1 | Организованы профилактические антинаркотические акции для учащейся молодежи |  | МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова», МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.1.1 | Контрольная точка: подготовка заявок на получение средств целевых субсидий | 15.01.2025 | МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова» | Заявка на получение средств целевых субсидий |
|  |  | 15.08.2025 | МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.1.2 | Контрольная точка: Заключение соглашения между Управлением образования, Управлением культуры и молодежной политики и подведомственными бюджетными учреждениями | 25.01.2025 | МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова» | Соглашение |
|  |  | 01.09.2025 | 12 МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.1.3 | Контрольная точка: Закупка включена в план закупок | 01.02.2025 | МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова» | план закупок, размещенный в ЕИС |
|  |  | 05.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.1.4 | Контрольная точка: Заключение контрактов (договоров) по итогам проведения процедур | 15.05.2025 | МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова» | Контракт (договор) |
|  |  | 10.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.1.5 | Контрольная точка: Поставка товаров | 15.05.2025 | МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова» | Товарные накладные |
|  |  | 30.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.1.6 | Контрольная точка: Оплата поставленных товаров по муниципальному контракту | 26.05.2025 | МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова» | платежное поручение |
|  |  | 15.10.2025 | МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.1.7 | 13 Контрольная точка: проведение акции | 12 30.06.2025 | МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова» МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный (по согласованию) | отчет в официальной группе в социальных сетях |
|  |  | 31.10.2025 | МБУДО «ЦДТ» МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный (по согласованию) |  |
| 1.3.1.8 | Контрольная точка: Предоставление отчета о расходовании субсидий | 12.07.2025 | МБУК «ЦГДБ им. С.Т. Аксакова» | отчет о расходовании субсидий |
|  |  | 31.12.2025 | МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.2 | Организованы спартакиады клубов по месту жительства, в том числе: |  | МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.2.1 | Контрольная точка: подготовка заявок на получение средств целевых субсидий | 15.08.2025 | МБУДО «ЦДТ» | Заявка на получение средств целевых субсидий |
| 1.3.2.2 | Контрольная точка: Заключение соглашения между Управлением образования, Управлением культуры и молодежной политики и подведомственными бюджетными учреждениями | 01.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» | Соглашение |
| 1.3.2.3 | Контрольная точка: Закупка включена в план закупок | 05.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» | план закупок, размещенный в ЕИС |
| 1.3.2.4 | Контрольная точка: Заключение контрактов (договоров) по итогам проведения процедур | 05.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» | Контракт (договор) |
| 1.3.2.5 | Контрольная точка: Поставка товаров | 15.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» | Товарные накладные |
| 1.3.2.6 | Контрольная точка: Оплата поставленных товаров по муниципальному контракту | 30.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» | платежное поручение |
| 1.3.2.7 | Контрольная точка: проведение спартакиады | 10.10.2025 | МБУДО «ЦДТ», МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный (по согласованию) | отчет в официальной группе в социальных сетях |
| 1.3.2.8 | Контрольная точка: Предоставление отчета о расходовании субсидий | 14 31.12.2025 | МБУДО «ЦДТ» | отчет о расходовании субсидий |
| 1.3.3 | 13 13 Организованы профилактические (мотивационные) беседы и встречи со специалистами, общественными деятелями по проблемам наркомании, алкоголизма, токсикомании |  | МБУДО «ЦДТ» |  |
| 1.3.3.1 | Контрольная точка: подготовка заявок на получение средств целевых субсидий | 15.08.2025 | МБУДО «ЦДТ» | Заявка на получение средств целевых субсидий |
| 1.3.3.2 | Контрольная точка: Заключение соглашения между Управлением образования и подведомственным бюджетным учреждением | 01.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» | Соглашение |
| 1.3.3.3 | Контрольная точка: Закупка включена в план закупок | 05.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» | план закупок, размещенный в ЕИС |
| 1.3.3.4 | Контрольная точка: Заключение контрактов (договоров) по итогам проведения процедур | 10.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» | Контракт (договор) |
| 1.3.3.5 | Контрольная точка: Поставка товаров | 30.09.2025 | МБУДО «ЦДТ» | Товарные накладные |
| 1.3.3.6 | Контрольная точка: Оплата поставленных товаров по муниципальному контракту | 15.10.2025 | МБУДО «ЦДТ» | платежное поручение |
| 1.3.3.7 | Контрольная точка: проведены профилактические (мотивационные) беседы и встречи со специалистами, общественными деятелями по проблемам наркомании, алкоголизма, токсикомании | 31.10.2025 | МБУДО «ЦДТ», МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный (по согласованию) | отчет в официальной группе в социальных сетях |
| 1.3.3.8 | Контрольная точка: Предоставление отчета о расходовании субсидий | 31.12.2025 | МБУДО «ЦДТ» | отчет о расходовании субсидий |
| 1.4 | Оказаны меры поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории Челябинской области |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка: подготовлен проект положения о материальных мерах поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка | 31.07.2025 | Отдел по БУиО | Положение о материальных мерах поддержки |
| 1.4.2 | Контрольная точка: проведено заседание комиссии по рассмотрению вопроса о материальных мерах поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка | 01.12.2025 | Отдел по БУиО | Протокол заседания комиссии |
| 1.4.3 | Контрольная точка: подготовлен проект постановления администрации о материальных мерах поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка | 05.12.2025 | Отдел по БУиО | Постановление администрации |
| 1.4.4 | Контрольная точка: произведена выплата денежных средств | 25.12.2025 | Отдел по БУиО | Реестр на перечисление денежных средств на банковские счета сотрудникам правоохранительных органов |

15