|  |  | Приложение 2 к постановлению администрации от 16.02.2026 № 150 |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению администрации от 12.08.2025 № 882 |  |
| Паспорт муниципальной программы |  |  |
| «Молодежь Трехгорного» |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |
| Куратор муниципальной программы |  | Попова Ирина Алексеевна - заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – МБУДО «ЦДТ»), Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры «Дворец культуры «Икар» (далее – МБКУК «ДК «Икар»), Муниципальное автономное учреждение «Досуговый центр «Утес» (далее – МАУ «ДЦ «Утес»), Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и спорт» (далее – МБУ «ФиС»), Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения образования» (далее – МКУ «ЦСО»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр» (далее – МБУК «ИКЦ») |
| Сроки реализации муниципальной программы (с возможностью выделения этапов) |  | 2025-2028 годы Поэтапная реализация программы отсутствует |
| Цель муниципальной программы |  | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Трехгорного, создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Трехгорного |
| Перечень направлений муниципальной программы |  | Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей |
| Связь с государственной программой |  | Постановление Правительства Челябинской области от 30 декабря 2020 года № 780-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» |

|  |  | 2. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Связь с показателем государственной программой |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Трехгорного, создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Трехгорного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |  | региональный | возрастания | процент | 2,9 | 2024 | 8,7 | Х | Х | Х | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 2 | Количество людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |  | региональный | возрастания | человек | Х | 2024 | Х | 2560 | 2561 | 2562 |  |

| 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Трехгорного, создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Трехгорного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | региональный | человек | 400 | 640 | 760 | 760 | 2560 |

| 4. Структура муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи направления | Связь с показателями муниципальной программы |
| 11 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Направление: Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей |  |  |
| 11.1 | Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)» |  |  |
|  | Соисполнитель: Управление образования, МБУДО «ЦДТ», МБКУК «ДК «Икар», МАУ «ДЦ «Утес», МБУ «ФиС» МБУК «ИКЦ» | Срок реализации (2025 – 2028) |  |
| 1.1.1 | Задача: формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив | Создание условий на территории Трехгорного городского округа Челябинской области, направленных на поддержки социально значимых проектов путем предоставления субсидий и грантов, разработанных организациями в сфере молодежной политики, развитие гражданского общества путем увеличения участников добровольческого движения (волонтерства) | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью; Количество людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 11.2. | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» |  |  |
|  | Соисполнитель: Управление образования, МБУДО «ЦДТ», МБКУК «ДК «Икар», МАУ «ДЦ «Утес», МБУ «ФиС», МКУ «ЦСО» | Срок реализации не устанавливается |  |
| 11.2.1. | Задача 1: Формирование эффективной системы по вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | Проведены мероприятия для молодежи с целью увеличения численности молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |

| 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование* | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление «Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей» (всего), в том числе: | 996 510,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 2 556 510,00 |
| Областной бюджет | 401 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 601 000,00 |
| Местный бюджет | 595 510,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 955 510,00 |
| Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)» (всего), в том числе: | 421 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 1 681 000,00 |
| Областной бюджет | 401 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 601 000,00 |
| Местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» всего), в том числе: | 575 510,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 875 510,00 |
| Местный бюджет | 575 510,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 875 510,00 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 996 510,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 2 556 510,00 |
| Областной бюджет | 401 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 601 000,00 |
| Местный бюджет | 595 510,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 955 510,00 |
| * В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся |  |  |  |  |  |