Приложение 1

к постановлению администрации

от 13.03.2026  № 232

Приложение 2

к постановлению администрации

от 07.08.2025 № 876

Паспорт

муниципальной программы

«Содержание и ремонт объектов благоустройства Трехгорного городского округа Челябинской области»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее - МКУ «Служба заказчика») |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации (далее - отдел ЖКХ администрации) |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Служба заказчика» (далее-отдел ЖКХ МКУ «Служба заказчика») |  |
|  | Отдел благоустройства МКУ «Служба заказчика» (далее-отдел благоустройства) |  |
|  | Отдел закупок МКУ «Служба заказчика» (далее-отдел закупок) |  |
|  | Юридический отдел МКУ «Служба заказчика» (далее-юридический отдел) |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2028 годы |  |
|  | Поэтапная реализация программы отсутствует |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексного благоустройства и надлежащего содержания территорий общего пользования Трехгорного городского округа Челябинской области |  |
| Перечень направлений муниципальной программы | 1. Содержание, ремонт и обеспечение сохранности объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. |  |
|  | 2. Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев. |  |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П |  |

|  |  | 2. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный/ муниципальный) |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Связь с показателем государственной программы |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Цель: «Обеспечение комплексного благоустройства и надлежащего содержания территорий общего пользования Трехгорного городского округа Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов благоустройства, соответствующих нормативным требованиям, от общего количества объектов благоустройства города | региональный |  | возрастания | процент | 40 | 2023 | 41 | 45 | 49 | 52 | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Челябинской области правил благоустройства |
| 2 | Доля отловленных и переданных в приют животных от общей численности безнадзорных животных на улицах города | муниципальный |  | возрастания | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  | 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Уровень показателя (региональный/ муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  | на конец 2026 года |
|  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал |  | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: «Обеспечение комплексного благоустройства и надлежащего содержания территорий общего пользования Трехгорного городского округа Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов благоустройства, соответствующих нормативным требованиям, от общего количества объектов благоустройства города |  | региональный | процент | 41 | 41 |  | 42 | 45 | 45 |
| 2 | Доля отловленных и переданных в приют животных от общей численности безнадзорных животных на улицах города |  | муниципальный | процент | 10 | 20 |  | 50 | 100 | 100 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи направления | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление: Содержание, ремонт и обеспечение сохранности объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Организация содержания объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности" |  |  |
|  | Соисполнители: | Срок реализации (не устанавливается) |  |
|  | отдел ЖКХ МКУ"Служба заказчика" |  |  |
|  | отдел благоустройства |  |  |
|  | отдел закупок |  |  |
|  | юридический отдел |  |  |
| 1.1.1. | Задача: "Организация содержания объектов дорожного хозяйства и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Сохранение транспортноэксплуатационных характеристик дорожного полотна внутриквартальных проездов и дорог общего пользования в нормативном состоянии. | Доля объектов благоустройства, соответствующих нормативным требованиям, от общего количества объектов благоустройства города |
| 1.1.2. | Задача: "Организация содержания и ремонт объектов благоустройства" | Сохранение эксплуатационных характеристик тротуаров города и других обектов благоустройства (малые формы, детские площадки, зоны отдыха и прочих объектов благоустройства) в нормативном состоянии | Доля объектов благоустройства, соответствующих нормативным требованиям, от общего количества объектов благоустройства города |
| 1.1.3. | Задача: "Организация содержания и ремонт объектов озеленения" | Ежегодное обеспечение качественного содержания озеленения города в том числе газонов, древесно-кустарниковых насаждений, цветников и прочих объектов благоустройства | Доля объектов благоустройства, соответствующих нормативным требованиям, от общего количества объектов благоустройства города |
| 1.1.4. | Задача: "Организация содержания и ремонт ливневой канализации" | Сохранение эксплуатационных характеристик объектов ливневой канализации (колодцы) в нормативном состоянии | Доля объектов благоустройства, соответствующих нормативным требованиям, от общего количества объектов благоустройства города |
| 1.1.5. | Задача: "Организация содержания и ремонт муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности" | Сохранение эксплуатационных характеристик объектов жилищного и нежилого фонда (помещений общежитий, муниципальных помещений, временно свободных жилых и нежилых) в нормативном состоянии | Доля объектов благоустройства, соответствующих нормативным требованиям, от общего количества объектов благоустройства города |
| 1.1.6. | Задача: "Обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» | За период реализации муниципальной программы планируется соблюдать уровень обеспеченности кадрами не менее 90% | Доля объектов благоустройства, соответствующих нормативным требованиям, от общего количества объектов благоустройства города |
| 2 | Направление: "Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев" |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |
|  | Соисполнители: | Срок реализации (не устанавливается) |  |
|  | Отдел ЖКХ администрации |  |  |
|  | отдел благоустройства |  |  |
|  | отдел закупок |  |  |
|  | Задача: "Организация отлова и содержания безнадзорных животных" | За период реализации муниципальной программы планируется отловить и направить на содержание в приюты 60 особей безнадзорных животных | Доля отловленных и переданных в приют животных от общей численности безнадзорных животных на улицах города |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № | Наименование | Объем финансового обеспечения по годам, рублей |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Направление: Содержание, ремонт и обеспечение сохранности объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (всего), в том числе: | 282 912 976,48 | 204 351 072,85 | 138 118 320,04 | 136 802 626,72 | 762 184 996,09 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  | - |  |
|  | Местный бюджет | 282 912 976,48 | 204 351 072,85 | 138 118 320,04 | 136 802 626,72 | 762 184 996,09 |  |
|  | из них: погашение кредиторской задолженности | 4 743 751,78 | - | - |  | 4 743 751,78 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация содержания объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе: | 282 912 976,48 | 204 351 072,85 | 138 118 320,04 | 136 802 626,72 | 762 184 996,09 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 282 912 976,48 | 204 351 072,85 | 138 118 320,04 | 136 802 626,72 | 762 184 996,09 |  |
|  | из них: погашение кредиторской задолженности | 4 743 751,78 | 2 695 210,03 |  |  | 7 438 961,81 |  |
| 2 | Направление: Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев (всего), в том числе: | 155 700,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 1 683 900,00 |  |
|  | Областной бюджет | 155 700,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 1 683 900,00 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  | из них: погашение кредиторской задолженности |  |  |  |  | - |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: | 155 700,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 1 683 900,00 |  |
|  | Областной бюджет | 155 700,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 1 683 900,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | - |  |
|  | из них: погашение кредиторской задолженности |  |  |  |  | - |  |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 283 068 676,48 | 204 860 472,85 | 138 627 720,04 | 137 312 026,72 | 763 868 896,09 |  |
|  | Областной бюджет | 155 700,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 509 400,00 | 1 683 900,00 |  |
|  | Местный бюджет | 282 912 976,48 | 204 351 072,85 | 138 118 320,04 | 136 802 626,72 | 762 184 996,09 |  |
|  | из них: погашение кредиторской задолженности | 4 743 751,78 | 2 695 210,03 | - | - | 7 438 961,81 |  |