|  | Приложение 2 к постановлению администрации от 16.03.2026 № 233 |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к постановлению администрации от 12.08.2025 № 882 |

| Паспорт проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» направления «Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта | «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее - МБУДО «ЦДТ»), Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры «Дворец культуры «Икар» (далее - МБКУК «ДК «Икар»), Муниципальное автономное учреждение «Досуговый центр «Утес» (далее - МАУ «ДЦ «Утес»), Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и спорт» (далее МБУ «ФиС»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр» (далее – МБУК «ИКЦ») |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |
| Связь с государственной программой | Постановление Правительства Челябинской области от 30 декабря 2020 года № 780-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование* | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Связь с показателем государственной программы |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | региональный | возрастание | процент | нет | 2024 | 51,47 | Х | Х | Х | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 1.2 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | региональный | возрастание | процент | нет | 2024 | 19,4 | Х | Х | Х | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 1.3 | Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | региональный | возрастание | человек | нет | 2024 | Х | 4527 | 4550 | 4600 | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 1.4 | Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | региональный | возрастание | человек | нет | 2024 | Х | 255 | 256 | 260 | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность |

| - План достижения показателей проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование* | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | региональный | человек | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 380 | 4527 |
| 1.4 | Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | региональный | человек | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 255 |
| 4. Мероприятия проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование* | Структурный элемент государственной программы вместе с ее наименованием | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Тип мероприятия | Связь с показателем проекта муниципальной программы | Соисполнитель/ответственный исполнитель (наименование подразделения(учреждения) или должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий с детьми и молодежью | Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», Региональной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | единица | нет | 2024 | 18 | 15 | 15 | 15 | Проведение массовых мероприятий | Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание; количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | МАУ ДЦ «Утес», МБУДО «ЦДТ», МБУ «ФиС», Управление образования, МБКУК «ДК «Икар», МБУК «ИКЦ» |

|  |  | 5. Финансовое обеспечение проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование* |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача «Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 401 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 1 601 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1 | Реализация мероприятий с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 401 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 1 601 000, |
|  | Местный бюджет |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.1 | Проведены мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 334 500,0 | 334 500,0 | 334 500,0 | 334 500,0 | 1 338 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.1.1 | Проведен патриотический творческий фестиваль «Я люблю тебя, Россия» |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 50 000,0 | 62 857,14 | 66 000,0 | 66 000,0 | 248 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 3 142,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Организовано и проведено мероприятие «Трудовое лето» |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 10 000,0 | 28571,43 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,00 |
|  | Местный бюджет |  | 20 000,0 | 1 428,57 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.1.3 | Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 15 000,0 | 14 285,71 | 15 000,0 | 15 000,0 | 60 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 714,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | Организован и проведен городской праздник «Выпускной вечер» |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 50 000,0 | 47 619,05 | 50 000,0 | 50 000,0 | 200 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 2 380,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5 | Организован и проведен Новогодний прием главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 40 000,0 | 38 095,24 | 40 000,0 | 40 000,0 | 160 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 1 904,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6 | Организован и проведен городской театральный фестиваль |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 40 000,0 | 38 095,24 | 40 000,0 | 40 000,0 | 160 000,00 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 1 904,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.7 | Проведен муниципальный этап «Вахта памяти» |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 1 000,0 | 952,38 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 47,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.8 | Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Живая память» |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 10 000,0 | 9 523,81 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 476,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.9 | Проведено мероприятие по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 1 000,0 | 952,38 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 47,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.10 | Проведен грантовый конкурс социально значимых проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 40 000,0 | 38 095,24 | 40 000,0 | 40 000,0 | 80 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 1 904,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.11 | Организован и проведен городской образовательный форум инициативной молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 15 000,0 | 14 285,71 | 15 000,0 | 15 000,0 | 60 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 714,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.12 | Проведены мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 50 000,0 | 47 619,05 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 2 380,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.13 | Проведен муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 1 000,0 | 952,38 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 47,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятия, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 30 000,0 | 28 571,43 | 30 000,0 | 30 000,0 | 120 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 1 428,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 36 500,0 | 29 523,81 | 31 000,0 | 31 000,00 | 129 500,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 1 476,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1 | Организован и проведен городской праздник «1 сентября» |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 31 000,0 | 29 523,81 | 31 000,0 | 31 000,00 | 31 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 1 476,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2 | Проведены мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, популяризацию семейных ценностей в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» (всего) в том числе: |  | 421 000,0 | 420 000,0 | 420 000,0 | 420 000,0 | 1 601 000,0 |
|  | Областной бюджет |  | 401 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 1 601 000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |

| 6. План реализации проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» в 2026 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок реализации |  | Соисполнитель/ответственный исполнитель (наименование подразделения(учреждения) или должность | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Задача «Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив» |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий с детьми и молодежью |  |  | Управление образования, МБУДО «ЦДТ», МБКУК «ДК «Икар», МАУ «ДЦ «Утес», МБУК «ИКЦ» |  |
| 1.1.1 | Проведены мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проведен патриотический творческий фестиваль «Я люблю тебя, Россия» |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения патриотического творческого фестиваля «Я люблю тебя, Россия» | 10.02.2026 | 10.03.2026 | МАУ ДЦ "Утес" | Постановление |
| 1.1.1.1.2 | Контрольная точка "Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения патриотического творческого фестиваля «Я люблю тебя, Россия» | 06.04.2026 | 22.04.2026 | МАУ ДЦ "Утес" | Товарная накладная |
| 1.1.1.1.3 | Контрольная точка «Проведен патриотический творческий фестиваль «Я люблю тебя, Россия» | 23.04.2026 | 24.04.2026 | МАУ ДЦ "Утес" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.2 | Организовано и проведено мероприятие «Трудовое лето» |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятия «Трудовое лето» | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Управление образования | Постановление |
| 1.1.1.2.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия «Трудовое лето» | 15.09.2026 | 01.10.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.1.2.3 | Контрольная точка «Проведено мероприятие «Трудовое лето» | 01.10.2026 | 31.10.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.3. | Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | 15.09.2026 | 30.09.2026 | Управление образования | Постановление |
| 1.1.1.3.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | 15.10.2026 | 30.10.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.1.3.3 | Контрольная точка «Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | 01.11.2026 | 15.12.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.4. | Организован и проведен городской праздник «Выпускной вечер» |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения городского праздника «Выпускной вечер» | 01.06.2026 | 14.06.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Постановление |
| 1.1.1.4.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского праздника «Выпускной вечер» | 15.06.2026 | 25.06.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Товарная накладная |
| 1.1.1.4.3 | Контрольная точка «Городской праздник «Выпускной вечер» проведен» | 22.06.2026 | 30.06.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.5 | Организован и проведен Новогодний прием главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению новогоднего приема главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» | 01.11.2026 | 01.12.2026 | МБКУК "Икар" | Протокол |
| 1.1.1.5.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения новогоднего приема главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» | 01.12.2026 | 15.12.2026 | МБКУК "Икар" | Товарная накладная |
| 1.1.1.5.3 | Контрольная точка «Проведен Новогодний прием главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» | 15.12.2026 | 29.12.2026 | МБКУК "Икар" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.6 | Организован и проведен городской театральный фестиваль |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению городского театрального фестиваля» | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Управление образования | Протокол |
| 1.1.1.6.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского театрального фестиваля» | 01.03.2026 | 30.04.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.1.6.3 | Контрольная точка «Проведен городской театральный фестиваль» | 13.04.2026 | 30.04.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.7 | Проведен муниципальный этап «Вахта памяти» |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия «Вахта памяти» | 01.04.2026 | 30.04.2026 | Управление образования | Протокол |
| 1.1.1.7.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия» | 20.04.2026 | 30.04.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.1.7.3 | Контрольная точка «Проведено мероприятие «Вахта памяти» | 01.05.2026 | 09.05.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.8 | Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Живая память» |  |  |  |  |
| 1.1.1.8.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению акций, посвященных памятным датам России» | 20.04.2026 | 30.04.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Протокол |
| 1.1.1.8.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения акций» | 20.04.2026 | 30.04.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Товарная накладная |
| 1.1.1.8.3 | Контрольная точка «Проведены акции, посвященные памятным датам России: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Живая память» | 01.05.2026 | 15.05.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.9 | Проведено мероприятие по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму |  |  |  |  |
| 1.1.1.9.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму» | 15.08.2026 | 01.09.2026 | МБКУК "Икар" | Протокол |
| 1.1.1.9.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия» | 03.09.2026 | 04.09.2026 | МБКУК "Икар" | Товарная накладная |
| 1.1.1.9.3 | Контрольная точка «Проведено мероприятие по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму» | 07.09.2026 | 11.09.2026 | МБКУК "Икар" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.10 | Проведен грантовый конкурс социально значимых проектов |  |  |  |  |
| 1.1.1.10.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения конкурса социально значимых проектов» | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Управление образования | Постановление |
| 1.1.1.10.2 | Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор представленных проектов» | 01.02.2026 | 27.02.2026 | Управление образования | Протокол рабочей группы |
| 1.1.1.10.3 | Контрольная точка «Подведены итоги гранатового конкурса социально значимых проектов» | 16.02.2026 | 27.02.2026 | Управление образования | Приказ об итогах гранатового конкурса социально значимых проектов |
| 1.1.1.11 | Организован и проведен городской образовательный форум инициативной молодежи |  |  |  |  |
| 1.1.1.11.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для проведения форум инициативной молодежи» | 03.08.2026 | 23.08.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Постановление |
| 1.1.1.11.2 | Контрольная точка «Произведена закупка необходимого оборудования для проведения форума» | 21.08.2026 | 01.09.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Товарная накладная |
| 1.1.1.11.3 | Контрольная точка «Проведен форум инициативной молодежи» | 12.09.2026 | 01.10.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.12 | Проведены мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи |  |  |  |  |
| 1.1.1.12.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия, направленного на поддержку работающей молодежи» | 01.06.2026 | 13.06.2026 | МБКУК «ДК «Икар» | Протокол |
| 1.1.1.12.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия» | 01.09.2026 | 30.06.2026 | МБКУК «ДК «Икар» | Товарная накладная |
| 1.1.1.12.3 | Контрольная точка "Проведено мероприятие, направленное на поддержку работающей молодежи" | 01.10.2026 | 31.10.2026 | МБКУК «ДК «Икар» | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.13 | Проведен муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 1.1.1.13.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для проведения мероприятия отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи» | 15.09.2026 | 01.10.2026 | МБКУК "Икар" | Разработано положение |
| 1.1.1.13.2 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор представленных кандидатов" | 01.10.2026 | 21.11.2026 | МБКУК "Икар" | Протокол рабочей группы |
| 1.1.1.13.3 | Контрольная точка "Направлены документы кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи" | 24.11.2026 | 01.12.2026 | МБКУК "Икар" | Направлены документы |
| 1.1.2. | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятия, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность» | 11.05.2026 | 20.05.2026 | МБУК «ИКЦ» | Протокол |
| 1.1.2.1.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия» | 25.05.2026 | 31.05.2026 | МБУК «ИКЦ» | Товарная накладная |
| 1.1.2.1.3 | Контрольная точка «Проведено мероприятие, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность» | 10.06.2026 | 20.06.2026 | МБУК «ИКЦ» | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.3. | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Организован и проведен городской праздник «1 сентября» |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения городского праздника « 1 сентября» | 03.08.2026 | 17.08.2026 | Управление образования | Постановление |
| 1.1.3.1.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского праздника «1 сентября» | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.3.1.3 | Контрольная точка «Проведен городской праздник «1 сентября» | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |

Заместитель главы города по

вопросам социальной сферы _____________ И.А.Попова «___»____________20__г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

муниципального проектного

офиса-начальник

управления экономики

администрации                       ______________Ергунова С.Н. «___»___________20__г.

Начальник Городского

финансового управления  ________________ Стригункова Л.Ф. «___»_______20__г.