АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2026       №        722

О внесении изменений в постановление администрации     от 12.08.2025 № 882 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Трехгорного»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2020 года № 780-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области», постановлением администрации от 26.05.2025 № 552 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трехгорного городского округа Челябинской области», Уставом города Трехгорного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации от 12.08.2025 № 882 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Трехгорного» следующие изменения:

- приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- таблицу 6 «План реализации проекта «Мы Вместе (Воспитание гармонично развитой личности) в 2026 году» приложения 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления администрации от 18.05.2026 № 446 «О внесении изменений в постановление администрации от 12.08.2025 № 882 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Трехгорного»».

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Трехгорный инфо» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам социальной сферы Попову И.А.

Глава города	Д.А. Громенко

|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации от 29.07.2026 № 722 |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению администрации от 12.08.2025 № 882 |  |
| Паспорт муниципальной программы |  |  |
| «Молодежь Трехгорного» |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |
| Куратор муниципальной программы |  | Попова Ирина Алексеевна - заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – МБУДО «ЦДТ»), Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры «Дворец культуры «Икар» (далее – МБКУК «ДК «Икар»), Муниципальное автономное учреждение «Досуговый центр «Утес» (далее – МАУ «ДЦ «Утес»), Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и спорт» (далее – МБУ «ФиС»), Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения образования» (далее – МКУ «ЦСО»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр» (далее – МБУК «ИКЦ») |
| Сроки реализации муниципальной программы (с возможностью выделения этапов) |  | 2025-2028 годы Поэтапная реализация программы отсутствует |
| Цель муниципальной программы |  | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Трехгорного, создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Трехгорного |
| Перечень направлений муниципальной программы |  | Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей |
| Связь с государственной программой |  | Постановление Правительства Челябинской области от 30 декабря 2020 года № 780-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» |

|  |  | 2. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Связь с показателем государственной программой |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Трехгорного, создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Трехгорного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтёрской) деятельностью |  | региональный | возрастания | процент | 2,9 | 2024 | 8,7 | Х | Х | Х | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 2 | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность |  | региональный | возрастания | процент | 2,9 | 2024 | 8,7 | Х | Х | Х |  |
| 3 | Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  | региональный | возрастания | человек | Х | 2024 | Х | 2560 | 2911 | 3255 |  |

| 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Трехгорного, создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Трехгорного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | региональный | человек | 400 | 640 | 760 | 760 | 2560 |

| 4. Структура муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи направления | Связь с показателями муниципальной программы |
| 11 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Направление: Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей |  |  |
| 11.1 | Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)» |  |  |
|  | Соисполнитель: Управление образования, МБУДО «ЦДТ», МБКУК «ДК «Икар», МАУ «ДЦ «Утёс», МБУ «ФиС» МБУК «ИКЦ» | Срок реализации (2025 – 2028) |  |
| 1.1.1 | Задача: формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив | Создание условий на территории Трехгорного городского округа Челябинской области, направленных на поддержки социально значимых проектов путем предоставления субсидий и грантов, разработанных организациями в сфере молодежной политики, развитие гражданского общества путем увеличения участников добровольческого движения (волонтерства) | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 11.2. | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» |  |  |
|  | Соисполнитель: Управление образования, МБУДО «ЦДТ», МБКУК «ДК «Икар», МАУ «ДЦ «Утёс», МБУ «ФиС», МКУ «ЦСО» | Срок реализации не устанавливается |  |
| 11.2.1. | Задача 1: Формирование эффективной системы по вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | Проведены мероприятия для молодежи с целью увеличения численности молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |

| 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование* | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление «Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей» (всего), в том числе: | 996 510,00 | 922 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 2 958 210,00 |
| Областной бюджет | 401 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 601 000,00 |
| Местный бюджет | 595 510,00 | 522 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 357 510,00 |
| Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)» (всего), в том числе: | 421 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 1 681 000,00 |
| Областной бюджет | 401 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 601 000,00 |
| Местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» всего, в том числе: | 575 510,00 | 502 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 277 510,00 |
| Местный бюджет | 575 510,00 | 502 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 277 510,00 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 996 510,00 | 922 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 2 958 210,00 |
| Областной бюджет | 401 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 601 000,00 |
| Местный бюджет | 595 510,00 | 522 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 357 510,00 |
| * В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 2 к постановлению администрации от 29.07.2026 № 722 |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к постановлению администрации от 12.08.2025 № 882 |

| 6. План реализации проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» в 2026 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок реализации |  | Соисполнитель/ответственный исполнитель (наименование подразделения(учреждения) или должность | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Задача «Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив» |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий с детьми и молодежью |  |  | Управление образования, МБУДО «ЦДТ», МБКУК «ДК «Икар», МАУ «ДЦ «Утес», МБУК «ИКЦ» |  |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Проведен патриотический творческий фестиваль «Я люблю тебя, Россия» |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения патриотического творческого фестиваля «Я люблю тебя, Россия» | 10.02.2026 | 10.03.2026 | МАУ ДЦ "Утес" | Постановление |
| 1.1.1.2.2 | Контрольная точка "Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения патриотического творческого фестиваля «Я люблю тебя, Россия» | 06.04.2026 | 22.04.2026 | МАУ ДЦ "Утес" | Товарная накладная |
| 1.1.1.2.3 | Контрольная точка «Проведен патриотический творческий фестиваль «Я люблю тебя, Россия» | 23.04.2026 | 24.04.2026 | МАУ ДЦ "Утес" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.4. | Организовано и проведено мероприятие «Трудовое лето» |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1. | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятия «Трудовое лето» | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Управление образования | Постановление |
| 1.1.1.4.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия «Трудовое лето» | 15.09.2026 | 01.10.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.1.4.3 | Контрольная точка «Проведено мероприятие «Трудовое лето» | 01.10.2026 | 31.10.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.5. | Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | 15.09.2026 | 30.09.2026 | Управление образования | Постановление |
| 1.1.1.5.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | 15.10.2026 | 30.10.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.1.5.3 | Контрольная точка «Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | 01.11.2026 | 15.12.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.6. | Организован и проведен городской праздник «Выпускной вечер» |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения городского праздника «Выпускной вечер» | 01.06.2026 | 14.06.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Постановление |
| 1.1.1.6.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского праздника «Выпускной вечер» | 15.06.2026 | 25.06.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Товарная накладная |
| 1.1.1.6.3 | Контрольная точка «Городской праздник «Выпускной вечер» проведен» | 22.06.2026 | 30.06.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.7 | Организован и проведен Новогодний прием главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению новогоднего приема главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» | 01.11.2026 | 01.12.2026 | МБКУК "Икар" | Протокол |
| 1.1.1.7.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения новогоднего приема главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» | 01.12.2026 | 15.12.2026 | МБКУК "Икар" | Товарная накладная |
| 1.1.1.7.3 | Контрольная точка «Проведен Новогодний прием главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» | 15.12.2026 | 29.12.2026 | МБКУК "Икар" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.8 | Организован и проведен городской театральный фестиваль |  |  |  |  |
| 1.1.1.8.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению городского театрального фестиваля» | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Управление образования | Протокол |
| 1.1.1.8.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского театрального фестиваля» | 01.03.2026 | 30.04.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.1.8.3 | Контрольная точка «Проведен городской театральный фестиваль» | 13.04.2026 | 30.04.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.9 | Проведен муниципальный этап «Вахта памяти» |  |  |  |  |
| 1.1.1.9.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия «Вахта памяти» | 01.04.2026 | 30.04.2026 | Управление образования | Протокол |
| 1.1.1.9.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия» | 20.04.2026 | 30.04.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.1.9.3 | Контрольная точка «Проведено мероприятие «Вахта памяти» | 01.05.2026 | 09.05.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.10. | Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Живая память» |  |  |  |  |
| 1.1.1.10.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению акций, посвященных памятным датам России» | 20.04.2026 | 30.04.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Протокол |
| 1.1.1.10.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения акций» | 20.04.2026 | 30.04.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Товарная накладная |
| 1.1.1.10.3 | Контрольная точка «Проведены акции, посвященные памятным датам России: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Живая память» | 01.05.2026 | 15.05.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.11 | Проведено мероприятие по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму |  |  |  |  |
| 1.1.1.11.1. | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму» | 15.08.2026 | 01.09.2026 | МБКУК "Икар" | Протокол |
| 1.1.1.11.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия» | 03.09.2026 | 04.09.2026 | МБКУК "Икар" | Товарная накладная |
| 1.1.1.11.3 | Контрольная точка «Проведено мероприятие по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму» | 07.09.2026 | 11.09.2026 | МБКУК "Икар" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.12 | Проведен грантовый конкурс социально значимых проектов |  |  |  |  |
| 1.1.1.12.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения конкурса социально значимых проектов» | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Управление образования | Постановление |
| 1.1.1.12.2 | Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор представленных проектов» | 01.02.2026 | 27.02.2026 | Управление образования | Протокол рабочей группы |
| 1.1.1.12.3 | Контрольная точка «Подведены итоги гранатового конкурса социально значимых проектов» | 16.02.2026 | 27.02.2026 | Управление образования | Приказ об итогах гранатового конкурса социально значимых проектов |
| 1.1.1.13 | Организован и проведен городской образовательный форум инициативной молодежи |  |  |  |  |
| 1.1.1.13.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для проведения форум инициативной молодежи» | 03.08.2026 | 23.08.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Постановление |
| 1.1.1.13.2 | Контрольная точка «Произведена закупка необходимого оборудования для проведения форума» | 21.08.2026 | 01.09.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Товарная накладная |
| 1.1.1.13.3 | Контрольная точка «Проведен форум инициативной молодежи» | 12.09.2026 | 01.10.2026 | МБУДО "ЦДТ" | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.14 | Проведены мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи |  |  |  |  |
| 1.1.1.14.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия, направленного на поддержку работающей молодежи» | 01.06.2026 | 13.06.2026 | МБКУК «ДК «Икар» | Протокол |
| 1.1.1.14.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия» | 01.06.2026 | 30.06.2026 | МБКУК «ДК «Икар» | Товарная накладная |
| 1.1.1.14.3 | Контрольная точка "Проведено мероприятие, направленное на поддержку работающей молодежи" | 01.10.2026 | 31.10.2026 | МБКУК «ДК «Икар» | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.1.15 | Проведен муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 1.1.1.15.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для проведения мероприятия отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи» | 15.09.2026 | 01.10.2026 | МБКУК "Икар" | Разработано положение |
| 1.1.1.15.2 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор представленных кандидатов" | 01.10.2026 | 21.11.2026 | МБКУК "Икар" | Протокол рабочей группы |
| 1.1.1.15.3 | Контрольная точка "Направлены документы кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи" | 24.11.2026 | 01.12.2026 | МБКУК "Икар" | Направлены документы |
| 1.1.2. | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятия, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность» | 11.05.2026 | 20.05.2026 | МБУК «ИКЦ» | Протокол |
| 1.1.2.1.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия» | 25.05.2026 | 31.05.2026 | МБУК «ИКЦ» | Товарная накладная |
| 1.1.2.1.3 | Контрольная точка «Проведено мероприятие, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность» | 10.06.2026 | 20.06.2026 | МБУК «ИКЦ» | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |
| 1.1.3. | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Организован и проведен городской праздник «1 сентября» |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения городского праздника « 1 сентября» | 03.08.2026 | 17.08.2026 | Управление образования | Постановление |
| 1.1.3.1.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского праздника «1 сентября» | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Управление образования | Товарная накладная |
| 1.1.3.1.3 | Контрольная точка «Проведен городской праздник «1 сентября» | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Управление образования | Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка) |

|  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации от 29.07.2026 № 722 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 5 к постановлению администрации от 12.08.2025 № 882 |

|  |  | Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Метод расчёта (накопительный/дискретный) | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя |  | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Формула расчета | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета | Источник исходных данных | Метод сбора исходных данных | Периодичность сбора и срок представ-ления исходных данных |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Муниципальная программа «Молодежь Трехгорного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель: «Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью» |  | процент | накопительный | Х | Рв=Хв/N* 100 | Pв-показатель, доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельность; Хв-кол-во людей, занимающихся добровольческой, волонтерской деятельностью; N- кол-во людей от 7 лет | https://dobro.ru/analytics?ysclid=m14okpfa7x403989399, отчеты соисполнителей, статистические данные | Сайт «Добро.РФ», аналитика волонтерства, данные статистики | квартальная |  |  |
| 2 | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность |  | процент | накопительный | Х | Рв=Хв/N* 100 | Pв-показатель, доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельность; Хв-кол-во людей, занимающихся добровольческой, волонтерской деятельностью; N- кол-во людей от 7 лет | https://dobro.ru/analytics?ysclid=m14okpfa7x403989399, отчеты соисполнителей, статистические данные | Сайт «Добро.РФ», аналитика волонтерства, данные статистики | квартальная |  |  |
| 3 | Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  | человек | дискретный | Х | Х | Х | Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников | Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем) | квартальная |  |  |
| 1 | Направление «Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача «Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Показатель «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» |  | процент | накопительный | Х | Рп=Хп/N* 100 | Рп- доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание; Хп-общая численность молодых людей в возрасте от 14до 35 лет включительно, направленных на патриотическое воспитание; N- численность молодых людей в возрасте от 14до 35 лет в городе на начало года, предшествующего отчетному. | Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников, статистические данные | Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем) | квартальная |  |  |
| 1.1.1.2 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность |  | процент | накопительный | Х | Рс=Хс/N* 100 | - Рс -показатель доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность; Хс- фактическое количество молодых семей принявших участие в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, вовлечение добровольческую и общественную деятельность на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала года; N- общее число молодых семей | Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников, статистические данные | Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем) | квартальная |  |  |
| 1.1.1.3 | Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание |  | человек | дискретный | Х | Х | Х | Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников | Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем) | квартальная |  |  |
| 1.1.1.4 | Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность |  | человек | дискретный | Х | Х | Х | Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников | Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем) | квартальная |  |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача «Формирование эффективной системы по вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Показатель «Общее число молодежи, принявшее участие в реализации мероприятий гражданско-патриотической и духовной направленности» |  | человек | дискретный | Х | Х | Х | Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников | Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем) | квартальная |  |  |