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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           29.07.2026       №        722 
О внесении изменений в постановление администрации     от 12.08.2025 № 882 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Трехгорного»

	В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2020 года № 780-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области», постановлением администрации от 26.05.2025 № 552 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трехгорного городского округа Челябинской области», Уставом города Трехгорного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации от 12.08.2025 № 882 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Трехгорного» следующие изменения:
1) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) таблицу 6 «План реализации проекта «Мы Вместе (Воспитание гармонично развитой личности) в 2026 году» приложения 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления администрации от 18.05.2026 № 446 «О внесении изменений в постановление администрации от 12.08.2025 № 882 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Трехгорного»».
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Трехгорный инфо» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам социальной сферы Попову И.А.


Глава города	Д.А. Громенко
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	Приложение 1
к постановлению администрации
от 29.07.2026 № 722

	
	Приложение 2
к постановлению администрации
от 12.08.2025 № 882

	 Паспорт муниципальной программы

	«Молодежь Трехгорного»

	1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Попова Ирина Алексеевна - заместитель главы города по вопросам социальной сферы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования),
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – МБУДО «ЦДТ»),
Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры «Дворец культуры «Икар» 
(далее – МБКУК «ДК «Икар»),
Муниципальное автономное учреждение «Досуговый центр «Утес» (далее – МАУ «ДЦ «Утес»), Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и спорт» (далее – МБУ «ФиС»),
Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения образования» (далее – МКУ «ЦСО»),
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр» (далее – МБУК «ИКЦ»)

	Сроки реализации муниципальной программы (с возможностью выделения этапов)
	2025-2028 годы                        Поэтапная реализация программы отсутствует

	Цель муниципальной программы
	Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Трехгорного, создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Трехгорного

	Перечень направлений муниципальной программы
	Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей

	Связь с государственной программой
	Постановление Правительства Челябинской области от 30 декабря 2020 года № 780-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
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	                                    2. Показатели муниципальной программы 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Уровень показателя (региональный / муниципальный)
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Связь с показателем
государственной программой

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	

2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
11
	12

	Цель муниципальной программы: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Трехгорного, создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Трехгорного

	1
	Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтёрской) деятельностью
	региональный
	возрастания
	процент
	2,9
	2024
	8,7
	Х
	Х
	

Х

	Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью

	2
	Доля людей,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность
	региональный
	возрастания
	процент
	2,9
	2024
	8,7
	Х
	Х
	
Х

	

	3
	Количество молодых
людей, вовлеченных в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
	региональный
	возрастания
	человек
	Х
	2024
	Х
	2560
	2911
	
3255
	



	3. План достижения показателей муниципальной программы  в 2026 году

	№ п/п
	Наименование
	Уровень показателя (региональный / муниципальный)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения показателя по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1кв.
	2кв.
	3кв.
	4кв.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель муниципальной программы: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Трехгорного, создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Трехгорного

	1
	Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую
(волонтерскую) деятельность
	региональный
	человек
	400
	640
	760
	
760

	
2560




	4. Структура муниципальной программы 


	
№ п/п
	Наименование
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи направления
	Связь с показателями муниципальной программы

	11
	                     2
	
3

	               4

	11
	Направление: Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей
	 
	 

	11.1
	Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)»

	 
	Соисполнитель:
Управление образования,
МБУДО «ЦДТ», 
МБКУК «ДК «Икар»,
МАУ «ДЦ «Утёс»,
МБУ «ФиС»
МБУК «ИКЦ»
	Срок реализации (2025 – 2028) 
	 

	


1.1.1
	Задача: формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив
	Создание условий на территории Трехгорного городского округа Челябинской области, направленных на поддержки социально значимых проектов путем предоставления субсидий и грантов, разработанных организациями в сфере молодежной политики, развитие гражданского общества путем увеличения участников добровольческого движения (волонтерства)
	Доля людей,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность
Количество молодых
людей, вовлеченных в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность


	11.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества»

	 
	Соисполнитель:
Управление образования,
МБУДО «ЦДТ»,
МБКУК «ДК «Икар»,
МАУ «ДЦ «Утёс», 
МБУ «ФиС»,
МКУ «ЦСО»
	Срок реализации                           не устанавливается
	 

	11.2.1.
	Задача 1: Формирование эффективной системы по вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
	 Проведены мероприятия для молодежи с целью увеличения численности молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества
	Количество молодых
людей, вовлеченных в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность



















	5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование*
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	2025
	2026
	2027
	 
2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Направление «Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей» (всего), в том числе:
	




996 510,00
	922 000,00
	520 000,00
	




520 000,00
	




2 958 210,00

	Областной бюджет 
	401 000,00
	400 000,00
	400 000,00
	
400 000,00
	1 601 000,00   

	Местный бюджет
	595 510,00
	522 000,00
	120 000,00
	
120 000,00
	1 357 510,00

	Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)» (всего),
в том числе:
	    421 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	1 681 000,00

	Областной бюджет 
	  401 000,00
	400 000,00
	400 000,00
	
400 000,00
	1 601 000,00   

	Местный бюджет
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	80 000,00

	Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» всего,
в том числе:
	575 510,00
	502 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	1 277 510,00

	Местный бюджет
	575 510,00
	502 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	1 277 510,00

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	996 510,00
	922 000,00
	520 000,00
	
520 000,00
	2 958 210,00

	Областной бюджет 
	401 000,00
	400 000,00
	400 000,00
	
400 000,00
	1 601 000,00

	Местный бюджет
	595 510,00
	522 000,00
	120 000,00
	
120 000,00
	1 357 510,00

	*  В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся





	
	Приложение 2
к постановлению администрации
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	Приложение 3
к постановлению администрации
             от 12.08.2025 № 882
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	6. План реализации проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» в 2026 году


	№ п/п
	Наименование
	Срок реализации
	Соисполнитель/ответственный исполнитель (наименование подразделения(учреждения) или должность
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.
	Задача «Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив»

	1.1.
	Реализация мероприятий с детьми и молодежью
	 
	 
	Управление образования,
МБУДО «ЦДТ», 
МБКУК «ДК «Икар»,
МАУ «ДЦ «Утес»,
МБУК «ИКЦ»
	 

	1.1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 
	
	 
	 
	 

	1.1.1.2
	Проведен патриотический творческий фестиваль «Я люблю тебя, Россия»
	
	
	
	

	1.1.1.2.1
	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения патриотического творческого фестиваля «Я люблю тебя, Россия»
	10.02.2026
	10.03.2026
	МАУ ДЦ "Утес"
	Постановление

	1.1.1.2.2
	Контрольная точка "Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения патриотического творческого фестиваля «Я люблю тебя, Россия»
	06.04.2026
	22.04.2026
	МАУ ДЦ "Утес"
	Товарная накладная

	1.1.1.2.3
	Контрольная точка «Проведен патриотический творческий фестиваль «Я люблю тебя, Россия» 
	23.04.2026
	24.04.2026
	МАУ ДЦ "Утес"
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.4.
	Организовано и проведено мероприятие «Трудовое лето»
	
	
	
	

	1.1.1.4.1.
	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятия «Трудовое лето»
	01.09.2026
	15.09.2026
	Управление образования
	Постановление

	1.1.1.4.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия «Трудовое лето»
	15.09.2026
	01.10.2026
	Управление образования
	Товарная накладная

	1.1.1.4.3
	Контрольная точка «Проведено мероприятие «Трудовое лето» 
	01.10.2026
	31.10.2026
	Управление образования
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.5.
	Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни»
	
	
	
	

	1.1.1.5.1
	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни»
	15.09.2026
	30.09.2026
	Управление образования
	Постановление

	1.1.1.5.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни»
	15.10.2026
	30.10.2026
	Управление образования
	Товарная накладная

	1.1.1.5.3
	Контрольная точка «Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 
	01.11.2026
	15.12.2026
	Управление образования
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.6.
	Организован и проведен городской праздник «Выпускной вечер»
	
	
	
	

	1.1.1.6.1
	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения городского праздника «Выпускной вечер» 
	01.06.2026
	14.06.2026
	МБУДО "ЦДТ"
	Постановление

	1.1.1.6.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского праздника «Выпускной вечер» 
	15.06.2026
	25.06.2026
	МБУДО "ЦДТ"
	Товарная накладная

	1.1.1.6.3
	Контрольная точка «Городской праздник «Выпускной вечер»  проведен»
	22.06.2026
	30.06.2026
	МБУДО "ЦДТ"
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.7
	Организован и проведен Новогодний прием главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного»
	
	
	
	

	1.1.1.7.1
	Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению  новогоднего приема главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» 
	01.11.2026
	01.12.2026
	МБКУК "Икар"
	Протокол

	1.1.1.7.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения новогоднего приема главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного» 
	01.12.2026
	15.12.2026
	МБКУК "Икар"
	Товарная накладная

	1.1.1.7.3
	Контрольная точка «Проведен Новогодний прием главы города для одаренной молодежи «Золотое будущее Трехгорного»  
	15.12.2026
	29.12.2026
	МБКУК "Икар"
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.8
	Организован и проведен городской театральный фестиваль
	
	
	
	

	1.1.1.8.1
	Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению городского театрального фестиваля»
	01.10.2026
	15.10.2026
	Управление образования
	Протокол

	1.1.1.8.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского театрального фестиваля»
	01.03.2026
	30.04.2026
	Управление образования
	Товарная накладная

	1.1.1.8.3
	Контрольная точка «Проведен городской театральный фестиваль»
	13.04.2026
	30.04.2026
	Управление образования
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.9
	Проведен муниципальный этап «Вахта памяти» 
	
	
	
	

	1.1.1.9.1
	Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия «Вахта памяти»
	01.04.2026
	30.04.2026
	Управление образования
	Протокол

	1.1.1.9.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия»
	20.04.2026
	30.04.2026
	Управление образования
	Товарная накладная

	1.1.1.9.3
	Контрольная точка «Проведено мероприятие «Вахта памяти»
	01.05.2026
	09.05.2026
	Управление образования
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.10.
	Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Живая память»
	
	
	
	

	1.1.1.10.1
	Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению акций, посвященных памятным датам России»
	20.04.2026
	30.04.2026
	МБУДО "ЦДТ"
	Протокол

	1.1.1.10.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения акций»
	20.04.2026
	30.04.2026
	МБУДО "ЦДТ"
	Товарная накладная

	1.1.1.10.3
	Контрольная точка «Проведены акции, посвященные памятным датам России: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Живая память»
	01.05.2026
	15.05.2026
	МБУДО "ЦДТ"
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.11
	Проведено мероприятие по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму
	
	
	
	

	1.1.1.11.1.
	Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму»
	15.08.2026
	01.09.2026
	МБКУК "Икар"
	Протокол

	1.1.1.11.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия»
	03.09.2026
	04.09.2026
	МБКУК "Икар"
	Товарная накладная

	1.1.1.11.3
	Контрольная точка «Проведено мероприятие  по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму»
	07.09.2026
	11.09.2026
	МБКУК "Икар"
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.12
	Проведен грантовый конкурс социально значимых проектов
	
	
	
	

	1.1.1.12.1
	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения конкурса социально значимых проектов»
	12.01.2026
	31.01.2026
	Управление образования
	Постановление

	1.1.1.12.2
	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор представленных проектов»
	01.02.2026
	27.02.2026
	Управление образования
	Протокол рабочей группы




	1.1.1.12.3
	Контрольная точка «Подведены итоги гранатового конкурса социально значимых проектов»
	16.02.2026
	27.02.2026
	Управление образования
	Приказ об итогах  гранатового конкурса социально значимых проектов

	1.1.1.13
	Организован и проведен городской образовательный форум инициативной молодежи
	
	
	
	

	1.1.1.13.1
	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для проведения  форум инициативной молодежи»
	03.08.2026
	23.08.2026
	МБУДО "ЦДТ"
	Постановление

	1.1.1.13.2
	Контрольная точка «Произведена закупка необходимого оборудования для проведения форума»
	21.08.2026
	01.09.2026
	МБУДО "ЦДТ"
	Товарная накладная

	1.1.1.13.3
	Контрольная точка «Проведен форум инициативной молодежи»
	12.09.2026
	01.10.2026
	МБУДО "ЦДТ"
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.14
	Проведены мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи
	
	
	
	

	1.1.1.14.1
	Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия, направленного на поддержку работающей молодежи»
	



01.06.2026
	



13.06.2026
	



МБКУК «ДК «Икар»
	



Протокол

	1.1.1.14.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия»
	

01.06.2026
	

30.06.2026
	

МБКУК «ДК «Икар»
	

Товарная накладная

	1.1.1.14.3
	Контрольная точка "Проведено мероприятие, направленное на поддержку работающей молодежи"
	


01.10.2026
	


31.10.2026
	


МБКУК «ДК «Икар»
	
Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.1.15
	Проведен муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи
	
	
	
	

	1.1.1.15.1
	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для проведения мероприятия отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи»
	15.09.2026
	01.10.2026
	МБКУК "Икар"
	Разработано положение

	1.1.1.15.2
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор представленных кандидатов"
	01.10.2026
	21.11.2026
	МБКУК "Икар"
	Протокол рабочей группы

	1.1.1.15.3
	Контрольная точка "Направлены  документы кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи"
	24.11.2026
	01.12.2026
	МБКУК "Икар"
	Направлены документы

	1.1.2.
	Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.1
	Организация и проведение мероприятия, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность
	
	
	
	

	1.1.2.1.1
	Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность»
	11.05.2026
	20.05.2026
	МБУК «ИКЦ»
	Протокол

	1.1.2.1.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия»
	25.05.2026
	31.05.2026
	МБУК «ИКЦ»
	Товарная накладная

	1.1.2.1.3
	Контрольная точка «Проведено мероприятие, направленного на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность»
	10.06.2026
	20.06.2026
	МБУК «ИКЦ»
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)

	1.1.3.
	Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных  духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную  деятельность 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3.1
	Организован и проведен городской праздник «1 сентября»
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения  городского праздника « 1 сентября»
	03.08.2026
	17.08.2026
	Управление образования
	Постановление

	1.1.3.1.2
	Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского праздника «1 сентября»
	01.09.2026
	15.09.2026
	Управление образования
	Товарная накладная

	1.1.3.1.3
	Контрольная точка «Проведен городской праздник «1 сентября»
	31.08.2026
	05.09.2026
	Управление образования
	Отчет в официальной группе в социальных сетях (ссылка)
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Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	


Метод расчёта (накопительный/дискретный)
	НПА, определяющий методику расчета показателя
	Расчет показателя
	Исходные данные для расчета значений показателя
	

	
	
	
	
	
	Формула расчета
	Буквенное обозначение переменной в формуле расчета
	Источник исходных данных
	Метод сбора исходных данных
	Периодичность сбора и срок представ-ления исходных данных
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Муниципальная программа «Молодежь Трехгорного»
	

	1
	Показатель:          «Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью»
	процент
	


накопительный
	Х
	Рв=Хв/N* 100
	Pв-показатель, доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельность;
Хв-кол-во людей, занимающихся добровольческой, волонтерской деятельностью; N- кол-во людей от 7 лет 
	https://dobro.ru/analytics?ysclid=m14okpfa7x403989399,  отчеты соисполнителей, статистические данные
	Сайт «Добро.РФ», аналитика волонтерства, данные статистики
	квартальная
	

	2
	Доля людей,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность
	процент
	
накопительный
	Х
	Рв=Хв/N* 100
	Pв-показатель, доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельность;
Хв-кол-во людей, занимающихся добровольческой, волонтерской деятельностью; N- кол-во людей от 7 лет
	https://dobro.ru/analytics?ysclid=m14okpfa7x403989399,  отчеты соисполнителей, статистические данные
	Сайт «Добро.РФ», аналитика волонтерства, данные статистики
	квартальная
	

	3
	Количество молодых
людей, вовлеченных в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
	человек
	



дискретный
	Х
	Х
	Х
	Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников
	Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем)
	квартальная
	

	1
	Направление «Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Задача «Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	Показатель «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание»
	процент
	









накопительный
	Х
	Рп=Хп/N* 100
	Рп- доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание;                                 Хп-общая численность молодых людей в возрасте от 14до 35 лет включительно, направленных на  патриотическое воспитание;                         N- численность молодых людей в возрасте от 14до 35 лет в городе на начало года, предшествующего отчетному.
	Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников, статистические данные
	Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем)
	квартальная
	

	1.1.1.2
	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных  духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную  деятельность
	процент
	

накопительный
	Х
	Рс=Хс/N* 100
	1. Рс -показатель доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных  духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную  деятельность;                          Хс- фактическое количество молодых семей принявших участие в мероприятиях по продвижению традиционных  духовно-нравственных ценностей, в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, вовлечение добровольческую и общественную  деятельность на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала года;                           N- общее число молодых семей 
	Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников, статистические данные
	Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем)
	квартальная
	

	1.1.1.3
	Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	человек
	



дискретный
	Х
	Х
	Х
	Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников
	Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем)
	квартальная
	

	1.1.1.4
	Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную  деятельность
	человек
	



дискретный
	Х
	Х
	Х
	Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников
	Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем)
	квартальная
	

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий  «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Задача «Формирование эффективной системы по вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества»              
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1
	Показатель «Общее число молодежи, принявшее участие в реализации мероприятий гражданско-патриотической и духовной направленности»
	человек
	



дискретный
	Х
	Х
	Х
	Отчет учреждения (соисполнителя) о проведенном мероприятии с предоставлением информации о количестве участников
	Предоставление отчетности учреждением (соисполнителем)
	квартальная
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