Приложение 1

к постановлению администрации

от  12.10.2026 №  1017

Приложение 2

к постановлению администрации

от 01.10.2025 №  1048

Паспорт муниципальной программы

«Экологическое благополучие

муниципального образования город Трехгорный»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации |
| Соисполнители муниципальной программы | Консультант по охране окружающей среды администрации города (далее - Консультант по охране окружающей среды); Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее - МКУ «Служба заказчика»); Муниципальное бюджетное учреждение «Трехгорное лесничество» (далее - МБУ «Трехгорное лесничество») |
| Сроки реализации муниципальной программы (с возможностью выделения этапов) | 2025 - 2028 годы Поэтапная реализация муниципальной программы отсутствует |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение экологического благополучия муниципального образования город Трехгорный |
| Перечень направлений муниципальной программы | Отсутствуют |
| Связь с государственной программой (при наличии) | Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 № 627-П |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Связь с показателем государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: «Обеспечение экологического благополучия муниципального образования город Трехгорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Качество окружающей среды | региональный | возрастания | процент | 114,95535 | 2024 | 115,19075 | 115,19075 | 115,19075 | 115,19075 | Качество окружающей среды |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1кв. |  | 2кв. | 3кв. | 4кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы: «Обеспечение экологического благополучия муниципального образования город Трехгорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Качество окружающей среды | региональный | процент | 115,19075 |  | 115,19075 |  | 115,19075 | 115,19075 | 115,19075 |  |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи направления | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Проект «Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)» |  |  |
|  | Соисполнители: Консультант по охране окружающей среды, МКУ «Служба заказчика» | Срок реализации (год начала 2025- год окончания 2027) |  |
| 1.1.1 | Задача: «Формирование экономики замкнутого цикла» | Уровень обустройства мест (площадок) накопления ТКО составит не менее 81,92 процентов. | Качество окружающей среды |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды» |  |  |
|  | Соисполнители: Консультант по охране окружающей среды, МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество» | Срок реализации (не устанавливается) |  |
| 1.2.1 | Задача 1: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления» | 1. Созданы условия для осуществления раздельного сбора отходов и безопасной утилизации в 6 (шести) точках города Трехгорного. 2. Очищена от несанкционированных свалок отходов территория площадью 0,00307 гектара. 3. Вывезено отходов с несанкционированных ликвидированных свалок в количестве 3,42 тонн. | Качество окружающей среды |
| 1.2.2 | Задача 2: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения» | Проведение работ по противоклещевой акарицидной обработке на городских территориях общей площадью не менее 251,73 гектара | Качество окружающей среды |

# 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект «Экономика замкнутого цикла» (Челябинская область), в том числе: | 482 511,70 | x | x | x | 482 511,70 |
| Областной бюджет | 458 385,70 | x | x | x | 458 385,70 |
| Местный бюджет | 24 126,00 | x | x | x | 24 126,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды» (всего), в том числе: | 1 061 240,00 | 1 347 943,11 | 264 000,00 | 264 000,00 | 2 937 183,11 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 061 240,00 | 1 347 943,11 | 264 000,00 | 264 000,00 | 2 937 183,11 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | x | 56 666,33 | x | x | 56 666,33 |
| Областной бюджет | 1 543 751,70 | 1 347 943,11 | 264 000,00 | 264 000,00 | 3 419 694,81 |
| Местный бюджет | 458 385,70 | x | x | x | 458 385,70 |
|  | 1 085 366,00 | 1 347 943,11 | 264 000,00 | 264 000,00 | 2 961 309,11 |
|  | x | 56 666,33 | x | x | 56 666,33 |

Приложение 2

к постановлению администрации

от    12.10.2026 №  1017

Приложение 4

к постановлению администрации

от 01.10.2025 №  1048

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Регулирование качества окружающей среды»

- Основные положения

| Краткое наименование комплекса процессных мероприятий | Регулирование качества окружающей среды |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Консультант по охране окружающей среды администрации города Трехгорного (далее – Консультант по охране окружающей среды); Муниципальное бюджетное учреждение «Трехгорное лесничество» (далее – МБУ «Трехгорное лесничество»); Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее – МКУ «Служба заказчика») |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 № 627-П |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

# «Регулирование качества окружающей среды»

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию | муниципальный | возрастания | тонна | 1,822 | 2024 | 1,823 | 1,9646 | 1,9647 | 1,9648 |
| 1.2. | Площадь территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов | муниципальный | возрастания | гектар | x | 2024 | 0,00307 | x | x | x |
| 1.3. | Количество отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок | муниципальный | возрастания | тонна | x | 2025 | x | 3,42 | x | x |
| 2 | Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь обработанных территорий города от иксодовых клещей | муниципальный | возрастания | гектар | 134,0 | 2024 | 251,73 | 363,47 | x | x |

# 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды»
в 2026 году

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | март | июнь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель: «Количество опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию» | муниципальный | тонна | 0,49115 | 0,9823 | 1,47345 | 1,9646 |
| 1.2 | Показатель: «Площадь территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов» | муниципальный | гектар | x | x | x | x |
| 1.3 | Показатель: «Количество отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок» | муниципальный | тонна | x | x | 3,42 | 3,42 |
| 2. | Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель: «Площадь обработанных территорий города от иксодовых клещей» | муниципальный | гектар | x | 251,73 | 117,74 | 363,47 |

4. Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды»

| № п/п | Наименование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | Соисполнитель (наименование подразделения (учреждения) / должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлены установка и обслуживание контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс» | единица | 6 | 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 | Созданы условия для осуществления раздельного сбора отходов и безопасной утилизации в 6 (шести) точках города Трехгорного. | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию | Консультант по охране окружающей среды |
| 1.2. | Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов | единица | 0 | 2024 | 1 | 2x | x | х | Очищена от несанкционированных свалок отходов территория площадью 30,7 кв.м. Вывезены для захоронения отходы с 2 ( двух) несанкционированных свалок | Приобретение товаров, работ, услуг | Площадь территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов. Количество отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок. | МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество» |
| 2 | Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведены работы по противоклещевой акарицидной обработке на территории города | единица | 1 | 2024 | 2 | 3 | x | х | Созданы условия для уменьшения ареалов распространения | Приобретение товаров, работ, услуг | Площадь обработанных территорий города от иксодовых клещей | МБУ «Трехгорное лесничество», МКУ «Служба |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | клещей, сокращения заболеваемости клещевым энцефалитом |  |  | заказчика» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

# «Регулирование качества окружающей среды»

| № п/п | Наименование |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления» (всего) , в том числе: | 341 240,00 | 399 566,33 |  | 264 000,00 | 264 000,00 | 1 268 806,33 |
|  | Местный бюджет | 341 240,00 | 399 566,33 |  | 264 000,00 | 264 000,00 | 1 268 806,33 |
|  | В том числе погашение кредиторской задолженности |  | 56 666,33 |  |  |  | 56 666,33 |
| 1.1 | Осуществлены установка и обслуживание контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс» | 211 240,00 | 320 666,33 |  | 264 000,00 | 264 000,00 | 1 059 906,33 |
|  | Местный бюджет | 211 240,00 | 320 666,33 |  | 264 000,00 | 264 000,00 | 1 059 906,33 |
|  | В том числе погашение кредиторской задолженности |  | 56 666,33 |  |  |  | 56 666,33 |
| 1.2 | Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов | 130 000,00 | 78 900,0 |  | x | x | 208 900,0 |
|  | Местный бюджет | 130 000,00 | 78 900,0 |  | x | x | 208 900,0 |
| 2 | Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения» (всего), в том числе: | 720 000,00 | 948 376,78 |  | x | x | 1 668 376,78 |
|  | Местный бюджет | 720 000,00 | 948 376,78 |  | x | x | 1 668 376,78 |
| 2.1 | Проведены работы по противоклещевой акарицидной обработке на территории города, в том числе: | 720 000,00 | 948 376,78 |  | x | x | 1 668 376,78 |
|  | Местный бюджет | 720 000,00 | 948 376,78 |  | x | x | 1 668 376,78 |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Регулирование качества окружающей среды» (всего), в том числе: | 1 061 240,00 | 1 347 943,11 |  | 264 000,00 | 264 000,00 | 2 937 183,11 |
|  | Местный бюджет | 1 061 240,00 | 1 347 943,11 |  | 264 000,00 | 264 000,00 | 2 937 183,11 |
|  | В том числе погашение кредиторской задолженности |  | 56 666,33 |  |  |  | 56 666,33 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий                                                    «Регулирование качества окружающей среды»  в 2026 году

№ п/п; Наименование; Дата наступления контрольной точки; Соисполнитель /ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) / должность); Вид подтверждающего документа. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления». 1.1; Осуществлены установка и обслуживание контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»; х; Консультант по охране окружающей среды. Контрольные точки:. 1.1.1; Установка контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»; 01.01.2026; Консультант по охране окружающей среды; Фото, видео фиксация. 1.1.2; Выгрузка Исполнителем опасных отходов из контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс; 25.03.2026; Консультант по охране окружающей среды; Протокол промежуточного обслуживания экоконтейнеров, установленных на территории Челябинской области г.Трехгорный. 25.06.2026. 25.09.2026. 25.12.2026. 1.1.3; Обработка (очистка и промывка) Исполнителем контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»; 25.03.2026; Консультант по охране окружающей среды; Протокол промежуточного обслуживания контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс». 25.06.2026. 25.09.2026. 25.12.2026. 1.1.4; Транспортирование Исполнителем опасных отходов из города Трехгорного к регламентированным местам сбора опасных отходов; 25.03.2026; Консультант по охране окружающей среды; Протокол промежуточного обслуживания контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс». 25.06.2026. 25.09.2026. 25.12.2026. 1.1.5; Приемка оказанной услуги; 15.05.2026; Консультант по охране окружающей среды; Акт УПД с пакетом документов, размещенный в ЕИС. 11.08.2026. 12.11.2026. 1.1.6; Оплата оказанной услуги по муниципальному контракту; 26.05.2026; Консультант по охране окружающей среды; Платежное поручение, размещенное в ЕИС. 20.08.2026. 21.11.2026. 1.1.7; Проведение аукциона по выбору исполнителя работ; 30.12.2026; Консультант по охране окружающей среды; Информация размещена в ЕИС. 1.2; Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов; х; МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество». Контрольные точки:. 1.2.1; Закупка включена в план график; 15.10.2026; МКУ «Служба заказчика»; План график, размещенный в ЕИС. 15.10.2026; МБУ «Трехгорное лесничество». 1.2.2; Подготовка извещения на проведение закупки; 15.10.2026; МКУ «Служба заказчика»; Извещение, размещенное в ЕИС. 15.10.2026; МБУ «Трехгорное лесничество». 1.2.3; Заключение контракта на выполнение работ; 15.10.2026; МКУ «Служба заказчика»; Информация размещена в ЕИС. 15.10.2026; МБУ «Трехгорное лесничество». 1.2.4; Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 15.10.2026; МКУ «Служба заказчика»; Акт УПД с пакетом документов, размещенный в ЕИС. 16.11.2026; МБУ «Трехгорное лесничество». 1.2.5; Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту; 15.10.2026; МКУ «Служба заказчика»; Платежное поручение, размещенное в ЕИС. 30.11.2026; МБУ «Трехгорное лесничество». 2.1; Проведены работы по противоклещевой акарицидной обработке на территории города; х; МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество». Контрольные точки:. 2.1.1; Закупка включена в план график; 15.03.2026; МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество»; План график, размещенный в ЕИС. 15.06.2026; МКУ «Служба заказчика». 2.1.2; Подготовка извещения на проведение закупки; 15.03.2026; МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество»; Извещение, размещенное в ЕИС. 15.06.2026; МКУ «Служба заказчика». 2.1.3; Заключение контракта на выполнение работ; 15.04.2026; МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество»; Информация размещена в ЕИС. 15.07.2026; МКУ «Служба заказчика». 2.1.4; Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 30.06.2026; МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество»; Акт УПД с пакетом документов, размещенный в ЕИС. 30.09.2026; МКУ «Служба заказчика». 2.1.5; Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту; 16.07.2026; МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество»; Платежное поручение, размещенное в ЕИС. 16.10.2026; МКУ «Служба заказчика».

Приложение 3

к постановлению администрации

от  12.10.2026 №  1017

Приложение 5

к постановлению администрации

от 01.10.2025 №  1048

# Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Метод расчета (накопительный/дискретный | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя |  | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | Периодич-ность сбора и срок представле-ния исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Экологическое благополучие муниципального образования город Трехгорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель: «Качество окружающей среды | процент | дискретный | Методические рекомендации по расчету показателя «Качество окружающей среды», разработанные Министерством экологии Челябинской области (к Указу Президента РФ от 04.02.2021 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Eq=Kвод+Kотх2*100% | - Eq- -качество окружающей среды; - Квод - коэффициент загрязнения водных объектов (принимается равным 1); - Котх - коэффициент качества работы с отходами | Консультант по охране окружающей среды, данные программного модуля «Обращение с отходами», электронного модуля «Места накопления отходов Челябинской области» | Учет данных | ежеквартальная |
| 1.1 | Муниципальный проект «Экономика замкнутого цикла» (Челябинская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: «Формирование экономики замкнутого цикла» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.1. | Показатель: «Коэффициент качества работы с отходами» | единица | # дискретный | # Методические рекомендации по расчету показателя «Качество окружающей среды», разработанные Министерством экологии Челябинской области (к Указу Президента РФ от 04.02.2021 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации | Kотх=Kс+Kк+Kпл3 | -Котх - коэффициент качества работы с отходами; -Кс- коэффициент, характеризующий работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов (принимается равным 2); -Кк- коэффициент, отражающий обеспеченность контейнерным сбором ТКО( принимается равным 1,092 на 2025 год ); -Кпл- коэффициент, отражающий уровень обустройства контейнерных площадок (0,819 в 2025 году). | Консультант по охране окружающей среды, программного модуля «Обращение с отходами», электронного модуля «Места накопления отходов Челябинской области» | Учет данных | ежеквартальная |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Показатель: «Количество опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию» | тонна | # дискретный | # х | х | х | Консультант по охране окружающей среды | Сведения о количестве опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию | ежеквартальная |
| 1.2.1.2 | Показатель: «Площадь территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов» | гектар | # дискретный | # х | х | х | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | Сведения о количестве площади территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов | ежеквартальная |
| 1.2.1.3 | Показатель: «Количество отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок» | тонна | # дискретный | # х | х | х | Муниципальное бюджетное учреждение «Трехгорное лесничество», Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | Сведения о количестве отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок» | ежеквартальная |
| 1.2.2 | Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Показатель: «Площадь обработанных территорий города от иксодовых клещей» | гектар | дискретный | х | х | х | Муниципальное бюджетное учреждение «Трехгорное лесничество», Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | Сведения о количестве площади обработанных территорий города от иксодовых клещей | ежеквартальная |